## тит
ГОСТ 32569-2013, форма 3
Заказчик:
Подрядчик:
ЖУРНАЛ № ___________
по сварке трубопроводов
(месторасположение объекта, отделение, корпус)
(№ чертежей расположения трубопроводов, буквенно-цифровое обозначение участков)
Начало работ: | "_____" ________________20_____г.
Окончания работ: | "_____" ________________20_____г.

## Страница 1
Список инженерно-технического персонала, занятого выполнением сварочных работ
Фамилия, имя, отчество |  | Специальность и образование | Занимаемая должность | Дата начала работы на объекте | Отметка о прохождении аттестации и дата | Дата окончания работы на объекте
Список сварщиков, выполнявших сварочные работы на объекте
Фамилия, имя, отчество | Разряд квалификационный | Номер личного клейма | Диплом, удостоверение на право производства сварочных работ |  |  | Отметка о сварке пробных и контрольных образцов
|  |  | Номер | срок действия | допущен к сварке (швов в пространст-венном положении)
Константинов Александр Васильевич | 5 | CTL2 | №ЗСР-2АЦ-I-17303 | 17.04.2028 г. | во всех пространственных положениях

## Н1
| № п/п | Чертеж | Линия | Обозначение сварного соединения по исполнитель- ному чертежу | Тип сварного соединения ГОСТ 16037 | Ф.И.О. сварщика, личное клеймо | Марка стали (композиция марок сталей), НД, № сертификатов, 1 элемент | Наружный диаметр элемента трубопро вода и толщина стенки DнxS, мм, 1 элемент | Марка стали (композиция марок сталей), НД, № сертификатов, 2 элемент | Марка стали (композиция марок сталей), НД, № сертификатов, 2 элемент | Длина шва, мм | Дата сварки, темпера- турные условия в рабочей зоне, ˚С | Способ сварки | Сварочные материалы (марка электрода, сварочной проволоки, защитный газ, флюс), НД, №№ сертификатов | Режим предвари- тельного и сопутству- ющего подогрева | Отметка о контроле корня шва | Стилоско- пирование металла шва, № заключения, дата | Ф.И.О. оператора-термиста, личное клеймо | № диаграммы по журналу термообра- ботки сварных соединений | Твердость металла шва, № заключения, дата | Отметка о годности сварного соединения по внешнему осмотру и измерениям | Способ и результаты неразрушающего контроля сварного соединения, № заключения, дата | Результаты измерения ферритной фазы в металле шва, № заключения, дата
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Т91-5/1 | 1 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 5/1 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Труба / Ст20 | 159х8 | Труба / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 08.07.2026, +9°С, без осадков,3,4 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-6 | 2 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 6 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Труба / Ст20 | 159х8 | Отвод 90° / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 08.07.2026, +9°С, без осадков,3,4 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-7 | 3 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 7 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Отвод 90° / Ст20 | 159х8 | Труба / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 08.07.2026, +9°С, без осадков,3,4 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-8 | 4 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 8 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Труба / Ст20 | 159х8 | Отвод 90° / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 09.07.2026, +13°С, без осадков, 2,6 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-9 | 5 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 9 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Отвод 90° / Ст20 | 159х8 | Труба / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 09.07.2026, +13°С, без осадков, 2,6 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-17/1 | 6 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 17/1 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Труба / Ст20 | 159х8 | Труба / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 09.07.2026, +13°С, без осадков, 2,6 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-17 | 7 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 17 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Труба / Ст20 | 159х8 | Отвод 90° / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 10.07.2026, +14°С, без осадков, 3,9 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-18 | 8 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 18 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Отвод 90° / Ст20 | 159х8 | Труба / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 10.07.2026, +14°С, без осадков, 3,9 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-19 | 9 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 19 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Тройник / Ст20 | 159х8 | Труба / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 10.07.2026, +14°С, без осадков, 3,9 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-10 | 10 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 10 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Труба / Ст20 | 159х8 | Тройник / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 11.07.2026, +14°С, без осадков, 3,9 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-11 | 11 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 11 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Тройник / Ст20 | 159х8 | Труба / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 11.07.2026, +14°С, без осадков, 3,9 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-21 | 12 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 21 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Труба / Ст20 | 159х8 | Отвод 90° / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 11.07.2026, +14°С, без осадков, 3,9 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-22 | 13 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 22 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Отвод 90° / Ст20 | 159х8 | Труба / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 12.07.2026, +13°С, без осадков, 2,8 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-23 | 14 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 23 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Труба / Ст20 | 159х8 | Отвод 90° / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 12.07.2026, +13°С, без осадков, 2,8 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-24 | 15 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 24 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Отвод 90° / Ст20 | 159х8 | Труба / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 12.07.2026, +13°С, без осадков, 2,8 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-25 | 16 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 25 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Труба / Ст20 | 159х8 | Отвод 90° / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 13.07.2026, +10°С, без осадков, 4,8 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-26 | 17 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 26 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Отвод 90° / Ст20 | 159х8 | Труба / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 13.07.2026, +10°С, без осадков, 4,8 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-27 | 18 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 27 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Труба / Ст20 | 159х8 | Отвод 90° / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 13.07.2026, +10°С, без осадков, 4,8 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-28 | 19 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 28 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Отвод 90° / Ст20 | 159х8 | Труба / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 14.07.2026, +20°С, пасмурно, 4,0 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-29 | 20 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 29 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Труба / Ст20 | 159х8 | Отвод 30° / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 14.07.2026, +20°С, пасмурно, 4,0 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-30 | 21 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 30 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Отвод 30° / Ст20 | 159х8 | Труба / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 14.07.2026, +20°С, пасмурно, 4,0 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-31 | 22 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 31 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Труба / Ст20 | 159х8 | Отвод 90° / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 15.07.2026, +21°С, влажность, 2,7 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-32 | 23 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 32 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Отвод 90° / Ст20 | 159х8 | Фланец Расходомера 15.FM.4 / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 15.07.2026, +21°С, влажность, 2,7 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-33 | 24 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 33 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Отвод 90° / Ст20 | 159х8 | Труба Дэаэратора 15.DA.01/1_ / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 16.07.2026, +24°С, жарко, 3,4 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-34 | 25 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 34 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Труба / Ст20 | 159х8 | Отвод 90° / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 16.07.2026, +24°С, жарко, 3,4 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-35 | 26 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 35 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Отвод 45° / Ст20 | 159х8 | Труба / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 16.07.2026, +24°С, жарко, 3,4 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-36 | 27 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 36 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Труба / Ст20 | 159х8 | Отвод 45° / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 17.07.2026, +23°С, тепло, 3,4 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-37 | 28 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 37 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Труба / Ст20 | 159х8 | Отвод 90° / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 17.07.2026, +23°С, тепло, 3,4 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028
Т91-38 | 29 | 1230.13-322-ТМ4 | Т91 | 38 | C17 | BZTL, Константинов Александр Васильевич | Отвод 90° / Ст20 | 159х8 | Труба устройства предохранительного 15.D.1_DA.01/3 / Ст20 | 159х8 | 499.51 | 17.07.2026, +23°С, тепло, 3,4 м/с | РАД | Электроды 0ЗЛ-6,ф3,0 СЗСМ Сертификат качества №0841-2026/0751 от 03.07.2026 Свидетельство (НАКС) №АЦСМ-49-01782 с 21.10.2025 по 21.10.2028

## Лист1
| 1 | 2
1N70 Микрюков Евгений Геннадьевич | 1N70
38N8 Белоус Сергей Владимирович | 38N8
38N8 Белоус Сергей Владимирович | 38N8
4SE1 Рошка Иван Иванович | 4SE1
4SE1 Рошка Иван Иванович B0C9 Каратюк Богдан Игоревич | 4SE1 | B0C9
68H2 Дюков Сергей Владимирович | 68H2 |  | +21°С, влажность, 2,7 м/с
68H2 Дюков Сергей Владимирович | 68H2 |  | +22°С, пасмурно, 3,7 м/с
68H2 Дюков Сергей Владимирович 38N8 Белоус Сергей Владимирович | 68H2 | 38N8 | +21°С, пасмурно, 4,1 м/с
68H2 Дюков Сергей Владимирович 6A1A Кулезнев Алексей Александрович | 68H2 | 6A1A | +20°С, пасмурно, 4,0 м/с
68H2 Дюков Сергей Владимирович | 68H2 |  | +21°С, тепло, 4 м/с
68H2 Дюков Сергей Владимирович 4SE1 Рошка Иван Иванович | 68H2 | 4SE1 | +24°С, жарко, 3,4 м/с
68H2 Дюков Сергей Владимирович 6ALZ Картовенков Андрей Валерьевич | 68H2 | 6ALZ | +21°С, жарко, 3,7 м/с
6R15 Долгих Павел Вадимович 6KT2 Кильдин Марсель Салимьянович | 6R15 | 6KT2 | +23°С, пасмурно, 3,7 м/с
7BMS Шубанев Александр Вячеславович | 7BMS |  | +20°С, пасмурно, 4,0 м/с
7BMS Шубанев Александр Вячеславович 8CAM Кравченко Павел Викторович | 7BMS | 8CAM | +22°С, пасмурно, 3,7 м/с
7BMS Шубанев Александр Вячеславович | 7BMS |  | +23°С, пасмурно, 3,7 м/с
7BMS Шубанев Александр Вячеславович 37PP Бахматов Сергей Валерьевич | 7BMS | 37PP | +22°С, пасмурно, 3,9 м/с
96PF Карабань Александр Александрович | 96PF |  | +20°С, без осадков, 3,2 м/с
B0C9 Каратюк Богдан Игоревич | B0C9 |  | +20°С, без осадков, 3,2 м/с
B0C9 Каратюк Богдан Игоревич | B0C9 |  | +23°С, пасмурно, 3,9 м/с
B0C9 Каратюк Богдан Игоревич | B0C9 |  | +24°С, пасмурно, 4,0 м/с
B0C9 Каратюк Богдан Игоревич 38N8 Белоус Сергей Владимирович | B0C9 | 38N8 | +23°С, тепло, 3,4 м/с
B0C9 Каратюк Богдан Игоревич 4SE1 Рошка Иван Иванович | B0C9 | 4SE1 | +20°С, без осадков, 3,2 м/с
B0C9 Каратюк Богдан Игоревич 38N8 Белоус Сергей Владимирович | B0C9 | 38N8
B0C9 Каратюк Богдан Игоревич 6A1A Кулезнев Алексей Александрович | B0C9 | 6A1A
B0C9 Каратюк Богдан Игоревич 8CAM Кравченко Павел Викторович | B0C9 | 8CAM
C9EK Дмитриев Павел Иванович 38N8 Белоус Сергей Владимирович | C9EK | 38N8
C9EK Дмитриев Павел Иванович 96PF Карабань Александр Александрович | C9EK
C9EK Дмитриев Павел Иванович 6A1A Кулезнев Алексей Александрович | C9EK
C9EK Дмитриев Павел Иванович 4SE1 Рошка Иван Иванович | C9EK | 4SE1